ОТЧЕТ о ходе работ по муниципальной программе Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области "Управление и обеспечение выполнения полномочий в Элитовском сельском поселении Москаленского муниципального района Омской области "

по результатам за 2023 год

- Сведения о результатах муниципальной Программы

Оценка эффективности муниципальной Программы Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области "Управление и обеспечение выполнения полномочий в Элитовском сельском поселении Москаленского муниципального района Омской области" (далее - Программа) осуществлялось в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным постановлением главы Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области, их формирования и реализации" № 63 от 20.08.2019 года.

Финансирование программных мероприятий, предусмотренных Программой, осуществлялось за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет целевого и нецелевого характера.

Уточненный план ассигнований на реализацию программных мероприятий в 2023 году за счет всех источников финансирования составил 23554196,69 руб., в том числе:

- поступлений в местный бюджет нецелевого характера, налоговых и неналоговых доходов – 11827683,06 руб.;

- поступлений в местный бюджет целевого характера – 2203272,99 руб..

Всего на реализацию Программы в 2023 году исполнено расходов в сумме         21982001,53 руб. (в том числе переходящий остаток прошлого года – 536440,47 руб.), что составляет 93,3% от уточненного плана ассигнований на реализацию программных мероприятий в 2023 году, в разрезе источников финансирования:

- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера – 12729883,93 руб.,

- поступлений в местный бюджет целевого характера – 763124,92 руб..

Неисполненные обязательства отчетного года составляют – 1572195,16 руб..

- Данные о целевом использовании и объемах финансового

обеспечения мероприятий

Финансирование программных мероприятий в 2023 году осуществлялось в разрезе следующих задач:

Задача 1. Осуществление исполнительных и распределительных функций местного самоуправления и переданных ей полномочий.

Задача 2. Создание условий для развития экономического потенциала.

Задача 3. Создание условий для развития социальной структуры сельского поселения.

Задача 4. Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий в развитии энергосбережения.

На реализацию этих задач выделено денежных средств в сумме            21982001,53 руб. (приложение №1), в том числе:

- На исполнение задачи №1 «Осуществление исполнительных и распределительных функций местного самоуправления и переданных ей полномочий» объем финансирования составил 8487396,94 руб., что составляет 100% от уточненного плана на 2023 год, из них по мероприятиям:

- Приобретение, содержание и ремонт казенного имущества – 52778,87 руб.;

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 3956,50 руб.;

-Осуществление деятельности МКУ "Административно-хозяйственное учреждение" – 3840474,18 руб.

- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 4244987,39 руб.

- Реализация прочих мероприятий – 90743,00 руб.;

- Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов – 246247,00 руб.;

- Обеспечение проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями – 1000,00 руб.;

- Предоставление помещения для работы сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции – 1000,00 руб.;

- Подготовка и прохождение отопительного периода для оплаты потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений поселений – 6210,00 руб.

- На исполнение задачи №2 «Создание условий для развития экономического потенциала» объем финансирования составил 10100143,37 руб., что от уточненного плана на 2023 год составляет 100 %, из них по мероприятиям:

- Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества – 31652,91 руб.;

- Участие в организации и финансировании проведения общественных работ        - 98012,52 руб.;

- Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока – 271187,80 руб.;

- Содержание, ремонт автомобильных дорог и проведение мероприятий, связанных с дорожным хозяйством – 1199863,49 руб., не исполненные обязательства в сумме – 13629901,30 руб.;

- Мероприятия в области коммунального хозяйства – 74556,00 руб.;

- Уличное освещение – 562875,60 руб.;

- Организация и содержание мест захоронения –250825,60 руб.;

- Мероприятия по благоустройству сельского поселения – 2193345,98 руб.;

- Мероприятия в области жилищного хозяйства – 19405,76 руб.;

- Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в границах поселений – 58760,00 руб.;

- Организация водоснабжения населения в границах поселения - 75000,00 руб.;

- Участие в организации деятельности по транспортированию твердых коммунальных отходов – 106656,00 руб..

- На исполнение задачи №3 «Создание условий для развития социальной структуры сельского поселения» исполнено расходов в сумме 34523,11 руб., что составляет 100,00% от уточненного плана на 2023 год, из них по мероприятиям:

- Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи – 34523,11 руб.;

- Обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг на территории поселения – 1186879,94 руб.;

- Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности – 72533,76 руб.;

- Мероприятия в области физической культуры и спорта – 77216,17 руб.;

- Создание условий для организации досуга и обеспечению жителей Элитовского сельского поселения услугами организаций культуры – 594000,00 руб..

4.	На исполнение задачи №4 «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий в развитии энергосбережения» исполнено расходов в сумме 33920,00 руб., что составляет 100,00% от уточненного плана на 2023 год, из них по мероприятиям:

- Обеспечение снижения энергетических издержек – 33920,00 руб..

- Оценка эффективности реализации муниципальной Программы за 2023 год

Для оценки эффективности реализации муниципальной Программы используются показатели результативности выполнения мероприятий по задачам Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится путем сопоставления ожидаемых и фактически достигнутых значений целевых показателей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

, где:

Е - эффективность реализации муниципальной программы за отчетный период;

i - подпрограмма муниципальной программы (далее - i-я подпрограмма);

Рi - эффективность реализации i-й подпрограммы муниципальной программы за отчетный период;

ki - количество i-х подпрограмм.

Эффективность муниципальной Программы за 2023 год составляет 99,050% на основании следующих показателей согласно приложения №3:

- Общая сумма эффективности реализации подпрограмм составляет 396,199 процентов (100,000+96,199+100,000+100,000);

- Количество подпрограмм, по которым рассчитана эффективность реализации Программы равно 4 единицам;

- Эффективность реализации Программы равна 99,050% (396,199/4).

На выполнение поставленных цели и задач муниципальной Программы проведены четыре подпрограммы и шесть основных мероприятий результатом которых является достижение результатов эффективности.

По подпрограмме №1 «Реализация исполнительных и распределительных функций и переданных полномочий» проведено одно основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности сельского поселения» по которому достигнут результат эффективности 100,000 % ((8,000/8)*100), высокий показатель эффективности говорит о выполнении запланированных мероприятий на 2023 год и привлечение дополнительных средств в связи с перераспределением финансового обеспечения на выполнение мероприятий Программы.

Степень достижения значения целевого индикатора мероприятий равна 8,000 (1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000).

Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) =1,00

Количество мероприятий = 8.

По подпрограмме №2 «Развитие системы управления собственностью, создание условий для обеспечения выполнения полномочий в сфере национальной экономики» проведено три основных мероприятия, по которым произведен расчет эффективности и достигнут результат 96,200% ((3,000+0,886+8,000)/12)*100), достигнутый показатель эффективности говорит о не полном выполнении запланированных мероприятий на 2023 год. Неисполненные обязательства образовались по основному мероприятию «Развитие дорожного хозяйства».

- По основному мероприятию №1 «Совершенствование системы управления собственностью, обеспечение выполнения полномочий в сфере национальной экономики» достигнут результат эффективности мероприятия 3,000 (3,000/1,00)

Степень достижения значения целевого индикатора мероприятий равна 4,000 (1,000+1,000+1,000).

Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) = 1,00

Количество мероприятий = 3.

- По основному мероприятие №2 «Развитие дорожного хозяйства» достигнут результат эффективности 0,886 (0,886/1,0).

Степень достижения значения целевого индикатора мероприятий равна 0,886);

Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) =1,0

Количество мероприятий = 1.

- По основному мероприятию №3 «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» достигнут результат эффективности 8,000(8,000/1,00)*100).

Степень достижения значения целевого индикатора мероприятий равна 8,000 (1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)

Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) =1,00

Количество мероприятий = 8.

По подпрограмме №3 «Реализация поставленной цели в сфере образования, культуры, спорта и социальной политики» проведено одно основное мероприятие «Осуществление управления в сфере образования, культуры, спорта и социальной политики» по которому достигнут результат эффективности подпрограммы 100,000 ((5/5) * 100).

Степень достижения значения целевого индикатора мероприятий равна 5,000 (1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)

Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) =1

Количество мероприятий = 5.

По подпрограмме №4 «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий в развитии энергосбережения» проведено одно основное мероприятие «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий в развитии энергосбережения» по которому достигнут результат эффективности 100,000 % ((1,000/1)*100), высокий показатель эффективности говорит о выполнении запланированных мероприятий на 2023 год.

Степень достижения значения целевого индикатора мероприятий равна 1,000.

Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) =1,00

Количество мероприятий = 1.

_________________